## Sheet1
행동 | 담당자 | 난이도 | 기한 | 진행도 | 특이사항 |  |  |  |  | 남은 할당량 | 3/26까지 할당량 | 4/4까지 할당량
낚시 | 윤현상 | 중 | 04월 09일 | 1차 제작 완료 | 낚시 스팟 정하고 낚싯대 추후 정비, 진동 기기테스트 미완료 | 이현아 | 하 3/4 | 중 2 | 상 2 | 7 | 3 | 5
나무 패기 | 윤현상 | 중 | 04월 09일 | 1차 제작 완료 | 나무 쓰러짐 애니메이션 추후 정비 | 이현민 | 하 1/4 | 중 3 | 상 2 | 6 | 2 | 5
공격 | 황소영 | 중 | 04월 09일 | 1차 제작 완료 |  | 남혜림 | 하 0/1 | 중 6 | 상 1/2 | 7 | 3 | 4
채집 | 황소영 | 중 | 04월 09일 | 1차 제작 완료 | 무기 해제 남음 | 윤현상 |  | 중 3 | 상 2/3 | 5 | 3 | 3
광질 | 이현아 | 중 | 04월 09일 |  |  | 황소영 | 하 0/1 | 중 3 | 상 1 | 4 | 2 | 2
제작하기 | 이현민 | 중 | 04월 09일
요리하기 | 이현민 | 하 | 04월 09일
시스템 | 담당자 |  |  | 진행도 | 특이사항
조이스틱 | 이현민 | 하 |  | 완료
야생 리젠 | 이현아 | 하 |  | 완료
메뉴창 | 남혜림 | 상 | 04월 04일 | 1차 제작 완료 | 진동 기기테스트 미완료
레터박스 | 이현민 | 하 |  | 완료
캔버스 해상도 대응 | 이현민 | 하 |  | 완료
폐허 -> 활기찬 | 남혜림 | 중 | 04월 09일 | 1차 제작 완료
6스테이지 시작 시네머신 | 이현아
오프닝 시네머신 | 이현아 | 상 | 04월 09일
튜토리얼-벌목 | 윤현상 | 상 | 2023-03-26 | 완료
npc 부활 | 이현아 | 중 | 04월 04일 | 완료
가게 부활 | 윤현상 | 상 |  | 완료
포스트 프로세싱 | 남혜림 | 하 |  | 완료
npc(AI) | 이현아 | 하 | 04월 04일 | 완료
카메라(캐릭터 테두리) | 이현민 | 중 | 04월 04일 | 완료
라이트베이킹 |  | 상
마을 부활 후 시네머신 | 이현아 | 상 | 04월 09일 | 1차 제작 완료
미션 | 황소영 | 상 | 04월 09일
건축 시스템 | 윤현상 | 상 | 04월 09일
자동 공급 시스템 | 이현민 | 상 | 04월 09일 | 1차 제작 완료 | 오프라인 지급
줌인, 줌아웃 | 황소영 | 하 |  | 완료 | 스테이지 별 최대최소 줌인줌아웃 정도 설정 추후
티켓 | 남혜림 | 중 | 2023-04-09 | 1차 제작 완료 | 에너지 -> 티켓으로 변경
몬스터 AI | 황소영 | 중
외형 변경 | 남혜림 | 중 | 04월 09일
상점 - 상자
상점 - 특별(광고 제거, 오프라인 제한 시간 증가, 자동공급 시간 10% 감소)
상점 - 꿈
튜토리얼 마법 도구 | 이현민
마법 도구 | 이현민
도감 | 이현민 | 상 | 04월 04일 | 1차 제작 완료
UI | 담당자 |  |  | 진행도 | 특이사항
오른쪽 상호작용 버튼 | 전부
가방 | 이현민 | 중 | 2023-03-26 | 완료
미니맵아이콘, 스테이지 | 남혜림 | 중 | 2023-03-26 | 완료
로딩, 타이틀씬 | #VALUE! | 하
캐릭터 선택 질문씬 & 닉네임 씬 | 이현아 | 하 | 2023-03-26 | 완료
인게임 씬 합치기 | ##### | 중
맵 디자인 | 담당자 |  |  | 진행도 | 특이사항
광산 맵 배치 | 이현아
이벤트 광산 맵 배치 | 이현아
꿈나라 맵 배치
스테이지 맵 배치 | 남혜림
던전 맵 배치 | 남혜림
낚시터 맵 배치 | 윤현상
퀄리티 업 | 담당자
UI | 남혜림
카메라뷰 | 이현민
로딩
미니맵 | 남혜림
포스트프로세싱 | 남혜림
클리어 영상 | 이현아
다이얼로그 | 황소영
엔딩
효과음 | 이현아
이펙트
최적화
타이틀 | 이현아
오프닝
캐릭터 선택 | 이현아
폰트
상자 | 남혜림
아이템 크기 | 윤현상
npc 크기 | 윤현상
구역 클리어 후 npc 이동 | 이현아
아이템 자석 | 윤현상
설명 | 이현민
마법도구 이펙트 | 이현민